## 2012 год
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в 2012году
№ п/п | Наименование объекта | Цель отключения | сроки
|  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ВЛ-110-ТЭЦ ВАЗ-Мусорка | Для безопасного выполнения работ по устранению анкерной опоры на участке оп. №113-114 | 06.00ч. 05.06.2012г. | 17.00ч. 06.06.2012г.
2 | ВЛ-110-ТЭЦ ВАЗ-Мусорка | Для установки ПЗ на оп. № 109 и допуска командированного персонала | 06.00ч. 24.07.2012г. | 17.00ч. 25.07.2012г.
3 | ВЛ-110-ТЭЦ ВАЗ-Мусорка | Для установки ПЗ на оп. № 109 и допуска командированного персонала | 06.00ч. 31.07.2012г. | 17.00ч. 31.07.2012г.
4 | ВЛ-110-ТЭЦ ВАЗ-Мусорка | Для установки ПЗ на оп. № 109 и допуска командированного персонала | 06.00ч. 03.08.2012г. | 17.00ч. 03.08.2012г.
5 | ВЛ-110-ТЭЦ ВАЗ-Мусорка | Для безопасного выполнения работ по устранению анкерной опоры на участке оп. №109-130 | 06.00ч. 14.08.2012г. | 17.00ч. 14.08.2012г.
6 | ВЛ-110-ТЭЦ ВАЗ-Мусорка | Для замены подвесной изоляции на приемном портале ВЛ-110-ТЭЦ ВАЗ-Мусорка ПС Лопатино | 06.00ч. 19.09.2012г. | 17.00ч. 19.09.2012г.
7 | ВЛ-110-ТЭЦ ВАЗ-Мусорка | Для допуска бригады СМО | 06.00ч. 25.09.2012г. | 17.00ч. 28.09.2012г.
8 | ВЛ-110-ТЭЦ ВАЗ-Мусорка | Для допуска бригады СМО, участок оп. № 113-124 | 06.00ч. 01.10.2012г. | 17.00ч. 04.10.2012г.
9 | ВЛ-110-ТЭЦ ВАЗ-Мусорка | Для допуска бригады СМО, участок оп. № 113-125 | 06.00ч. 04.10.2012г. | 17.00ч. 06.10.2012г.